## Table 1
Форма N 2. Форма отчета о ходе (итогах) реализации инвестиционной программы
Часть 1. Статус проекта, ход реализации и выполнение плана капитальных вложений
ООО "Кудымкарские электрические сети"
1 полугодие 2019г.
№ пункта | Наименование инвестиционного проекта (группы проектов) |  | Идентификатор проекта и гиперссылка на паспорт проекта |  |  | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | Статус проекта | [6 empty] | Ход реализации проекта |  |  |  |  | Выполнение плана капитальных вложений за отчетный период
[7 empty] | Статус на предыдущую отчетную дату |  |  | Текущий статус | Причины изменения статуса (в случае приостановки / отмены / перезапуска) |  |  | Основные задачи, контрольные точки и этапы проекта, запланированные на отчетный период |  |  | Оценка соответствия фактического хода проекта плану |  | Планируемые капитальные вложения за отчетный период (согласно утвержденной инвестиционной программе, без НДС) |  |  | Фактическое исполнение плана капитальных вложений за отчетный период, без НДС |  | Причины отклонения
[19 empty] | млн. руб. |  |  | млн. руб.
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12
Группа проектов (мегапроект) А | [18 empty] | 3.237 |  |  | 3.221
I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры
1 Обеспечение воспроизводства основных производственных фондов
Повышение производительности (в т.ч. 2 пропускной способности) существующей инфраструктуры
Создание новой инфраструктуры 3 (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре) | [18 empty] | 1.126 |  |  | 1.235
II. Проекты повышения эффективности основной деятельности
4 Повышение экономической эффективности (снижение затрат)
1. | Установка АСКУЭ от ТП-32 по ул. К.Маркса, Свободы, Пушкина, Герцена, Гоголя, Щорса г.Кудымкара -1шт. |  | IЗ1.2.3.1 | [15 empty] | 1.126 |  |  | 1.235
Повышение надежности, качества и 5 безопасности оказания услуг в рамках основной деятельности | [18 empty] | 2.111 |  |  | 1.986
1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-32 по ул. К.Маркса, Свободы, Пушкина, Герцена, Гоголя, Щорса г.Кудымкара - 2,35км |  | DA1.2.2.1 | [15 empty] | 1.341 |  |  | 1.176
2. | Реконструкция ВЛ-10кв от ТП-113 до ТП-19 г.Кудымкара - 1,3км |  | DВ1.2.2.1 | [15 empty] | 0.77 |  |  | 0.81
Выполнение требований, вызванных 6 изменениями в законодательстве и предписаниями контрольных органов
III. Проекты развития новых направлений
Обеспечение расширения спектра 7 предлагаемых услуг (товаров), выхода на зарубежные рынки
8 Инновационное развитие
9 Инвестиции по неосновным и непрофильным видам деятельности
IV. Проекты обеспечения текущей деятельности
10 Развитие управленческих систем субъекта естественной монополии
11 Хозяйственное обеспечение деятельности субъекта естественной монополии
Форма N 2. Форма отчета о ходе (итогах) реализации инвестиционной программы
Часть 2. Изменения сроков реализации, стоимости и характеристик проекта
ООО "Кудымкарские электрические сети"
1 полугодие 2019г.
№ пункта | Наименование инвестиционного проекта (группы проектов) | Идентификатор проекта и гиперссылка на паспорт проекта |  | Изменения сроков реализации проекта | [10 empty] | Изменения оценки стоимости проекта (без НДС) | [7 empty] | Изменения характеристик проекта
|  |  |  | Дата окончания реализации проекта (оценка на предыдущую отчетную дату) |  |  |  | Дата окончания реализации проекта (текущая оценка для реализуемых, фактическая дата - для завершенных проектов) |  |  |  |  | Причины изменения |  | Полная стоимость проекта (оценка на предыдущую отчетную дату) |  |  | Полная стоимость проекта (текущая оценка для реализуемых, фактическая стоимость - для завершенных проектов) |  |  | Причины изменения |  | Изменения основных физических/ технических показателей, параметров и целей проекта |  | Причины изменения
|  |  |  | Квартал, год |  |  |  | Квартал, год | [6 empty] | (млн. руб.) |  |  | (млн. руб.)
1 | 2 | 3 |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  | 19 |  | 20
Группа проектов (мегапроект) А | [14 empty] | 0 |  |  | 0
I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры
1 Обеспечение воспроизводства основных производственных фондов
Повышение производительности (в т.ч. 2 пропускной способности) существующей инфраструктуры
Создание новой инфраструктуры 3 (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
II. Проекты повышения эффективности основной деятельности
4 Повышение экономической эффективности (снижение затрат)
Повышение надежности, качества и 5 безопасности оказания услуг в рамках основной деятельности
Выполнение требований, вызванных 6 изменениями в законодательстве и предписаниями контрольных органов
III. Проекты развития новых направлений
Обеспечение расширения спектра 7 предлагаемых услуг (товаров), выхода на зарубежные рынки
8 Инновационное развитие
9 Инвестиции по неосновным и непрофильным видам деятельности
IV. Проекты обеспечения текущей деятельности
10 Развитие управленческих систем субъекта естественной монополии
11 Хозяйственное обеспечение деятельности субъекта естественной монополии
Форма N 2. Форма отчета о ходе (итогах) реализации инвестиционной программы
Часть 3. Фактические показатели проекта на этапе эксплуатации в сравнении с плановыми (для завершенных проектов)
ООО "Кудымкарские электрические сети"
1 полугодие 2019г.
№ пункта | Наименование инвестиционного проекта (группы проектов) |  | Идентификатор проекта и гиперссылка на паспорт проекта |  | Основной технико- экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) |  |  |  | Запланированное целевое значение данного показателя, учтенное при утверждении инвестиционного проекта и год его достижения (если применимо) |  |  | Плановое значение данного показателя за отчетный период (если применимо) |  |  |  | Фактическое значение данного показателя за отчетный период (если применимо) |  |  |  | Причины отклонения
[5 empty] | Наименование показателя |  |  |  | Значение; ед. изм.; год |  |  | Значение; ед. изм. |  |  |  | Значение; ед. изм.
1 | 2 |  | 3 |  | 21 |  |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  |  | 24 |  |  |  | 25
Группа проектов (мегапроект) А
I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры
1 Обеспечение воспроизводства основных производственных фондов
Повышение производительности (в т.ч. 2 пропускной способности) существующей инфраструктуры
Создание новой инфраструктуры (обеспечение 3 возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)
II. Проекты повышения эффективности основной деятельности
4 Повышение экономической эффективности (снижение затрат)
Повышение надежности, качества и 5 безопасности оказания услуг в рамках основной деятельности
Выполнение требований, вызванных 6 изменениями в законодательстве и предписаниями контрольных органов
III. Проекты развития новых направлений
Обеспечение расширения спектра 7 предлагаемых услуг (товаров), выхода на зарубежные рынки
8 Инновационное развитие
9 Инвестиции по неосновным и непрофильным видам деятельности
IV. Проекты обеспечения текущей деятельности
10 Развитие управленческих систем субъекта естественной монополии
11 Хозяйственное обеспечение деятельности субъекта естественной монополии