## 10квФ
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 3 квартал 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ООО " Кудымкарские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края СЭД-46-05-05-15 от 31.10.2019г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2022 года , млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2022, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 7.778 | 2.125 | нд | 5.692 | 6.454 | 0.44688 | 0.44688 | 1.6599 | 2.0719 | 3.5849 | 3.9349 | нд | нд | нд | 0.762 | 13.3872 | нд
1 | Приобретение Автовышки на базе ГАЗ-3309 в лизинг | LE1.6.1.1 | 6.799 | 2.125 | 4.674 | 1.341 | 1.341 | 0.44688 | 0.44688 | 0.44688 | 0.44688 | 0.44688 | 0.44688 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
2 | Монтаж АСКУЭ от ТП-6 по ул. Строганова, Строителей, Жукова, Снегирева, Новая, Солнечная | MБ1.2.3.1 | 1.213 | нд | нд | 1.213 | 1.625 | нд | нд | 1.213 | 1.625 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.412 | 33.9654 | увеличение стоимости материалов и оборудования
3 | Монтаж АСКУЭ от ТП-11 по ул. Конституции,Строителей, Сысолетина,Сазонова, Хомяковой, Кривощекова, Герцена | MА1.2.3.1 | 2.159 | нд | нд | 2.159 | 2.073 | нд | нд | нд | нд | 2.159 | 2.073 | нд | нд | нд | -0.086 | -3.9833 | нд
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-11 по ул. Конституции,Строителей, Сысолетина,Сазонова, Хомяковой, Кривощекова, Герцена | МВ1.2.2.1 | 0.979 | нд | нд | 0.979 | 1.415 | нд | нд | нд | нд | 0.979 | 1.415 | нд | нд | нд | 0.436 | 44.5352 | увеличение стоимости материалов и оборудования

## 11кв истч
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 3 квартал 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ООО " Кудымкарские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края СЭД-46-05-05-15 от 31.10.2019г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (год 2022)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 5.692 | нд | нд | 5.692 | нд | 6.454 | нд | нд | 6.454 | нд | 0.762 | 13.3872 | нд | нд | нд | нд | 0.762 | 13.3872 | нд | нд | нд
1 | Приобретение Автовышки на базе ГАЗ-3309 в лизинг | LE1.6.1.1 | 1.341 | нд | нд | 1.341 | нд | 1.341 | нд | нд | 1.341 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
2 | Монтаж АСКУЭ от ТП-6 по ул. Строганова, Строителей, Жукова, Снегирева, Новая, Солнечная | MБ1.2.3.1 | 1.213 | нд | нд | 1.213 | нд | 1.625 | нд | нд | 1.625 | нд | 0.412 | 33.9654 | нд | нд | нд | нд | 0.412 | 33.9654 | нд | нд | увеличение стоимости материалов и оборудования
3 | Монтаж АСКУЭ от ТП-11 по ул. Конституции,Строителей, Сысолетина,Сазонова, Хомяковой, Кривощекова, Герцена | MА1.2.3.1 | 2.159 | нд | нд | 2.159 | нд | 2.073 | нд | нд | 2.073 | нд | -0.086 | -3.9833 |  | нд | нд |  | -0.086 | -3.9833 | нд | нд | нд
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-11 по ул. Конституции,Строителей, Сысолетина,Сазонова, Хомяковой, Кривощекова, Герцена | МВ1.2.2.1 | 0.979 | нд | нд | 0.979 | нд | 1.415 | нд | нд | 1.415 | нд | 0.436 | 44.5352 | нд | нд | нд | нд | 0.436 | 44.5352 | нд | нд | увеличение стоимости материалов и оборудования

## 12квОсв
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 3 квартал 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программыООО " Кудымкарские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края СЭД-46-05-05-15 от 31.10.2019г..
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2022года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2022года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2022 , млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 1.012 | нл |  | нд | 4.7442 | 5.3782 | 0.3724 | 0.3724 | 1.3844 | 1.5594 | 3.431 | 4.085 | нд | нд | нд | нд | 0.634 | 44.4853 | нд
1 | Приобретение Автовышки на базе ГАЗ-3309 в лизинг | LE1.6.1.1 | 3.602 | 1.08 |  | 2.522 | 1.1172 | 1.1172 | 0.3724 | 0.3724 | 0.3724 | 0.3724 | 0.3724 | 0.3724 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
2 | Монтаж АСКУЭ от ТП-6 по ул. Строганова, Строителей, Жукова, Снегирева, Новая, Солнечная | MБ1.2.3.1 | 1.012 | нл |  | нд | 1.012 | 1.355 | нд | нд | 1.012 | 1.187 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.343 | 33.8933 | увеличение стоимости оборудования
3 | Монтаж АСКУЭ от ТП-11 по ул. Конституции,Строителей, Сысолетина,Сазонова, Хомяковой, Кривощекова, Герцена | MА1.2.3.1 |  |  |  |  | 1.799 | 1.727 | нд | нд | нд | нд | 1.799 | 1.727
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-11 по ул. Конституции,Строителей, Сысолетина,Сазонова, Хомяковой, Кривощекова, Герцена | МВ1.2.2.1 | 1.012 | нл |  | нд | 0.816 | 1.179 | нд | нд | нд | нд | 0.816 | 1.179 | нд | нд | нд | нд | 0.363 | 44.4853 | увеличение стоимости оборудования

## 13квОС
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 3 квартал 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ООО " Кудымкарские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края СЭД-46-05-05-15 от 31.10.2019г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год 2022 | [69 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5.. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 14квПп
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
за 3 квартал 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ООО " Кудымкарские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края СЭД-46-05-05-15 от 31.10.2019г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год 2022
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 8.1. | 8.2. | 8.3. | 8.4. | 8.5. | 9.1. | 9.2. | 9.3. | 9.4. | 9.5. | 10.1. | 10.2. | 10.3. | 10.4. | 10.5.
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности

## 15квВв
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)
за 3 квартал 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ООО " Кудымкарские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края СЭД-46-05-05-15 от 31.10.2019г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год 2022 | [69 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.6. | 7.7. | 8
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-11 по ул. Конституции,Строителей, Сысолетина,Сазонова, Хомяковой, Кривощекова, Герцена | МВ1.2.2.1 | нд | нд | нд | 1.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности

## 16квВы
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный)
за 3 квартал 2022 года
Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО " Кудымкарские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края СЭД-46-05-05-15 от 31.10.2019г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в год 2022 | [49 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 8
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-11 по ул. Конституции,Строителей, Сысолетина,Сазонова, Хомяковой, Кривощекова, Герцена | МВ1.2.2.1 | нд | нд | нд | 1.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 17квЭт
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2022года
Отчет о реализации инвестиционной программы ООО " Кудымкарские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края СЭД-46-05-05-15 от 31.10.2019г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений года 2022, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений года 2022, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6 | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.1.1. | 7.1.2. | 7.1.3. | 7.1.4. | 7.1.5. | 7.2.1. | 7.2.2. | 7.2.3. | 7.2.4. | 7.2.5. | 7.3.1. | 7.3.2. | 7.3.3. | 7.3.4. | 7.3.5. | 7.4.1. | 7.4.2. | 7.4.3. | 7.4.4. | 7.4.5.
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 5.692 | 6.4537 | нд | 0.921 | 3.9 | 1.6327 | 0.4469 | нд | нд | нд | 0.4469 | 2.0729 | нд | 0.319 | 1.14 | 0.6139 | 3.9339 | нд | 0.602 | 2.76 | 0.5719 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.744 | 5.378 | нд | 0.768 | 3.25 | 1.36 | 0.372 | нд | нд | нд | 0.3724 | 1.727 | нд | 0.266 | 0.95 | 0.5114 | 3.278 | нд | 0.502 | 2.3 | 0.4764 | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Приобретение Автовышки на базе ГАЗ-3309 в лизинг | LE1.6.1.1 | 1.34 | 1.3407 |  |  |  | 1.3407 | 0.4469 |  |  |  | 0.4469 | 0.4469 |  |  |  | 0.4469 | 0.4469 |  |  |  | 0.4469 | [5 empty] | 1.117 | 1.117 | нд | нд | нд | 1.117 | 0.372 | нд | нд | нд | 0.3724 | 0.372 | нд | нд | нд | 0.3724 | 0.372 | нд | нд | нд | 0.3724 | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Монтаж АСКУЭ от ТП-6 по ул. Строганова, Строителей, Жукова, Снегирева, Новая, Солнечная | MБ1.2.3.1 | 1.214 | 1.626 | нд | 0.319 | 1.14 | 0.167 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.626 | нд | 0.319 | 1.14 | 0.167 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.012 | 1.355 | нд | 0.266 | 0.95 | 0.139 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.355 | нд | 0.266 | 0.95 | 0.139 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Монтаж АСКУЭ от ТП-11 по ул. Конституции,Строителей, Сысолетина,Сазонова, Хомяковой, Кривощекова, Герцена | MА1.2.3.1 | 2.159 | 2.072 |  | 0.288 | 1.715 | 0.07 | [10 empty] | 2.072 |  | 0.288 | 1.715 | 0.07 | [5 empty] | 1.799 | 1.727 | нд | 0.24 | 1.429 | 0.058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.727 | нд | 0.24 | 1.429 | 0.058 | нд | нд | нд | нд | нд
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-11 по ул. Конституции,Строителей, Сысолетина,Сазонова, Хомяковой, Кривощекова, Герцена | МВ1.2.2.1 | 0.979 | 1.415 | нд | 0.314 | 1.045 | 0.055 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд |  |  |  | 1.415 | нд | 0.314 | 1.045 | 0.055 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.816 | 1.179 | нд | 0.262 | 0.871 | 0.046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.179 | нд | 0.262 | 0.871 | 0.046 | нд | нд | нд | нд | нд

## 20квФп
Приложение № 20
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)
Инвестиционная программа ООО " Кудымкарские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Субъект Российской Федерации: Персмкий край
Год раскрытия (предоставления) информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края СЭД-46-05-05-15 от 31.10.2019г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | Отчетный 2022 год |  | Отклонение от плановых значений 2022года |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе*: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.9 | Прочая деятельность | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.9 | Прочая деятельность | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.2 | покупная энергия, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.4 | прочие материальные расходы | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций***** | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.5 | прочие услуги производственного характера | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.5.1 | налог на имущество организации | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.5.2 | прочие налоги и сборы | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.6.3 | иные прочие расходы | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
II.VII | Иные сведения: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.7.1 | Расходы на ремонт | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.7.2 | Коммерческие расходы | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.7.3 | Управленческие расходы | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
III | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
3.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
3.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
3.9 | Прочая деятельность | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 – строка 4.2) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1 | доходы от участия в других организациях | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.2 | проценты к получению | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3.1 | по сомнительным долгам | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4 | прочие внереализационные доходы | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.2 | проценты к уплате | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.3.1 | по сомнительным долгам | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.4 | прочие внереализационные расходы | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
5.1 | Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
5.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
5.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
5.9 | Прочая деятельность | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
6.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
6.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
6.9 | Прочая деятельность; | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
7.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
7.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
7.9 | Прочая деятельность | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
VIII | Направления использования чистой прибыли | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
8.1 | На инвестиции | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
8.2 | Резервный фонд | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
8.3 | Выплата дивидендов | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
8.4 | Остаток на развитие | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
IX | Иные сведения: | - | нд | нд | нд | нд | нд
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строкаV + строка 4.2.2 + строка II.IV) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) | - | нд | нд | нд | нд | нд
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | нд | нд | нд | нд
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.10 | Прочая деятельность | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.1 | Оплата поставщикам топлива | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.2.3 | на компенсацию потерь | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.6 | Оплата труда | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.7 | Страховые взносы | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.8.1 | налог на прибыль | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
12.2.1.1 | средства федерального бюджета | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
13.1.2 | новое строительство и расширение | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
13.2 | Приобретение нематериальных активов | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
13.4 | Иные сведения: | - | нд | нд | нд | нд | нд
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
14.1 | Процентные поступления | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
14.2.1 | на текущую деятельность | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
14.2.2 | на инвестиционные операции | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
14.3 | Поступления от эмиссии акций** | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
14.4.1 | облигационные займы | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
14.4.2 | вексели | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
14.5 | Поступления от займов организаций | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
15.1 | Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
15.1.1 | на текущую деятельность | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
15.1.2 | на инвестиционные операции | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
15.2 | Выплата дивидендов | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X-строка XI) всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII-строка XIII), всего в том числе | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV-строка XV), в том числе | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
XX | Итого сальдо денежных средств (строка XVI+строка XVII+строка XVIII+строка XIX) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
XXI | Остаток денежных средств на начало периода | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
XXII | Остаток денежных средств на конец периода | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
XXIII | Иные сведения: | - | нд | нд | нд | нд | нд
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.1.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергиии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.1.1.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.1.2.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.1.3.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.2.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.3.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.4.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.5.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.7 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.6.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.7.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.8.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.8.1.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.8.2.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.9 | прочая деятельность | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.9.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.2.1.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.2.2.1.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.2.2.2 | на розничных рынках | млн. рублей | нд | нд | нд | нд
23.2.2.2.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.2.3.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.2.4.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда | млн. рублей | нд | нд | нд | нд
23.2.5.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фондами | млн. рублей | нд | нд | нд | нд
23.2.6.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.2.7 | по договорам технологического присоединения | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.2.7.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.2.8.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.2.9.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: | % | нд | нд | нд | нд | нд
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности | % | нд | нд | нд | нд | нд
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | нд | нд | нд | нд | нд
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | нд | нд | нд | нд | нд
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | % | нд | нд | нд | нд | нд
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) | % | нд | нд | нд | нд | нд
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии | % | нд | нд | нд | нд | нд
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | % | нд | нд | нд | нд | нд
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности | % | нд | нд | нд | нд | нд
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) | % | нд | нд | нд | нд | нд
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | % | нд | нд | нд | нд | нд
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | % | нд | нд | нд | нд | нд
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности | % | нд | нд | нд | нд | нд
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) | - | x | x | нд | x | x
24.1 | Установленная электрическая мощность | МВт | нд | нд | нд | нд | нд
24.2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | нд | нд | нд | нд | нд
24.3 | Располагаемая электрическая мощность | МВт | нд | нд | нд | нд | нд
24.4 | Присоединенная тепловая мощность | Гкал/час | нд | нд | нд | нд | нд
24.5 | Объем выработанной электрической энергии | млн.кВт.ч | нд | нд | нд | нд | нд
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) | - | нд | нд | нд | нд | нд
24.6.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | нд | нд | нд | нд | нд
24.6.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал | нд | нд | нд | нд | нд
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи | - | нд | нд | нд | нд | нд
24.7.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | нд | нд | нд | нд | нд
24.7.2 | электрической мощности | МВт | нд | нд | нд | нд | нд
24.7.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал | нд | нд | нд | нд | нд
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели | - | нд | нд | нд | нд | нд
24.8.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | нд | нд | нд | нд | нд
24.8.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал | нд | нд | нд | нд | нд
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям | - | нд | нд | нд | нд | нд
24.9.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | нд | нд | нд | нд | нд
24.9.2 | электрической мощности | МВт | нд | нд | нд | нд | нд
24.9.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал | нд | нд | нд | нд | нд
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии | - | нд | нд | нд | нд | нд
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: | млн.кВт.ч | нд | нд | нд | нд | нд
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | млн.кВт.ч | нд | нд | нд | нд | нд
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации | млн.кВт.ч | нд | нд | нд | нд | нд
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | млн.кВт.ч | нд | нд | нд | нд | нд
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии | млн.кВт.ч | нд | нд | нд | нд | нд
25.3 | Заявленная мощность***/фактическая мощность всего, в том числе: | МВт | нд | нд | нд | нд | нд
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | МВт | нд | нд | нд | нд | нд
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации | МВт | нд | нд | нд | нд | нд
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | МВт | нд | нд | нд | нд | нд
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования | у.е. | нд | нд | нд | нд | нд
25.5 | Неободимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3-строка 2.2.1-строка 2.2.2-строка 2.1.2.1.1) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
XXVI | В отношении сбытовой деятельности | - | нд | нд | нд | нд | нд
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям | млн.кВт.ч | нд | нд | нд | нд | нд
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал/час | нд | нд | нд | нд | нд
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению | - | нд | нд | нд | нд | нд
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе | МВт | нд | нд | нд | нд | нд
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке | МВт | нд | нд | нд | нд | нд
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке | МВт | нд | нд | нд | нд | нд
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке | МВт | нд | нд | нд | нд | нд
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе | млн.кВт.ч | нд | нд | нд | нд | нд
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке | млн.кВт.ч | нд | нд | нд | нд | нд
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России | млн.кВт.ч | нд | нд | нд | нд | нд
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
27.3.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
27.3.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
XXVIII | Среднесписочная численность работников | чел. | нд | нд | нд | нд | нд
2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | Отчетный год 2020 |  | Отклонения от плановых значений года 2020 |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II) всего, в том числе:: |  | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
I | Собственные средства всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | прочая прибыль | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | прочая текущая амортизация | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.2. | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость**** | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | средства от эмиссии акций | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | Кредиты | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.2 | Облигационные займы | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.3 | Вексели | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.4 | Займы организаций | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.5 | Бюджетное финансирование | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.5.1 | средства федерального бюджета | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.6 | Использование лизинга | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.7 | Прочие привлеченные средства | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
III | Иные сведения: | - | нд | нд | нд | нд | нд
3.1. | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3 | кредитов | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала | - | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание:
*в строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела)
** строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется
*** указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии
**** указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добаленную стоимость к уплате и налога на добаленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями
***** указывается суммарно стоимость оказынных субъекту электроэнергетики услуг: по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике; по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами; по расчету требований и обязательств участников оптового рынка