## 1Ф
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
за год 2019
Отчет о реализации инвестиционной программы ООО "Кудымкарские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом РСТ Пермского края СЭД-46-04-38-16 от 10.10.2018г._
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 года , млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2019 года , млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2019 года | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 8.049 | 8.049 | нд | нд | 8.049 | нд | нд | 8.049 | нд | 8.067 | нд | нд | 8.067 | нд | нд | 0.018 | 0.22363 | нд | нд | нд | нд | 0.018 | 0.22363 | нд | нд | нд
1 | Установка АСКУЭ от ТП-32 по ул. К.Маркса, Свободы, Пушкина, Герцена, Гоголя, Щорса г. Кудымкара-1шт. | IЗ1.2.3.1 | 1.351 | 1.351 | нд | нд | 1.351 | нд | нд | 1.351 | нд | 1.482 | нд | нд | 1.482 | нд | нд | 0.131 | 9.6965 | нд | нд | нд | нд | 0.131 | 9.6965 | нд | нд | нд
2 | Установка АСКУЭ от ТП-43 по ул. Хорошева, Пермяцкая, Кирова, Калинина, Красноармейская г. Кудымкара-1шт. | IИ1.2.3.1 | 0.889 | 0.889 | нд | нд | 0.889 | нд | нд | 0.889 | нд | 0.874 | нд | нд | 0.874 | нд | нд | -0.015 | -1.6873 | нд | нд | нд | нд | -0.015 | -1.6873 | нд | нд | нд
3 | Реконструкция ВЛ-0,4кв от ТП-32 по ул. К.Маркса, Свободы, Пушкина, Герцена, Гоголя, Щорса г. Кудымкара - 2,35км | DА1.2.2.1 | 1.609 | 1.609 | нд | нд | 1.609 | нд | нд | 1.609 | нд | 1.411 | нд | нд | 1.411 | нд | нд | -0.198 | -12.3058 | нд | нд | нд | нд | -0.198 | -12.3058 | нд | нд | уточнение стоимости ПСД
4 | Реконструкция ВЛ-0,4кв от ТП-43 по ул. Хорошева, Пермяцкая, Кирова, Калинина, Красноармейская г. Кудымкара - 0,9км | DБ1.2.2.1 | 0.643 | 0.643 | нд | нд | 0.643 | нд | нд | 0.643 | нд | 0.806 | нд | нд | 0.806 | нд | нд | 0.163 | 25.3499 | нд | нд | нд | нд | 0.163 | 25.3499 | нд | нд | увеличены обьемы на 0,42км.
5 | Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-113 до ТП-19 г. Кудымкара-1,3км | DВ1.2.2.1 | 0.924 | 0.924 | нд | нд | 0.924 | нд | нд | 0.924 | нд | 0.972 | нд | нд | 0.972 | нд | нд | 0.048 | 5.1948 | нд | нд | нд | нд | 0.048 | 5.1948 | нд | нд | нд
6 | Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-23 до ТП-24 г. Кудымкара-0,7км | DГ1.2.2.1 | 0.97 | 0.97 | нд | нд | 0.97 | нд | нд | 0.97 | нд | 0.797 | нд | нд | 0.797 | нд | нд | -0.173 | -17.8351 | нд | нд | нд | нд | -0.173 | -17.8351 | нд | нд | уточнение стоимости ПСД
7 | Реконструкция 2-х КЛ-10кВ от ТП-98 до опоры №45 и до опоры №46 по ул. Конституции г. Кудымкара-0,3км | DД1.2.2.1 | 0.529 | 0.529 | нд | нд | 0.529 | нд | нд | 0.529 | нд | 0.463 | нд | нд | 0.463 | нд | нд | -0.066 | -12.4764 | нд | нд | нд | нд | -0.066 | -12.4764 | нд | нд | уменьшены обьемы на 0,05км.,изменена трасса
8 | Реконструкция ТП-4 (замена КТП-100кВА на КТП-400кВА) г. Кудымкара | DЕ1.2.1.1 | 0.788 | 0.788 | нд | нд | 0.788 | нд | нд | 0.788 | нд | 0.799 | нд | нд | 0.799 | нд | нд | 0.011 | 1.3959 | нд | нд | нд | нд | 0.011 | 1.3959 | нд | нд | нд
9 | Приобретение трансформаторов 250 кВА-1шт., 400кВА-1шт. | DЖ1.6.1.1 | 0.346 | 0.346 | нд | нд | 0.346 | нд | нд | 0.346 | нд | 0.463 | нд | нд | 0.463 | нд | нд | 0.117 | 33.815 | нд | нд | нд | нд | 0.117 | 33.815 | нд | нд | увеличение закупочных цен
Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».

## 2 Осв
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год 2019
Отчет о реализации инвестиционной программы ООО "Кудымкарские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом РСТ Пермского края СЭД-46-04-38-16 от 10.10.2018г._
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года , млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2019 года , млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 6.708 | 6.708 | нд | нд | нд | нд | 6.708 | 6.708 | 6.723 | 6.723 | нд | нд | 0.015 | 0.015 | 0.22361 | 0.22361 | нд | нд
1 | Установка АСКУЭ от ТП-32 по ул. К.Маркса, Свободы, Пушкина, Герцена, Гоголя, Щорса г. Кудымкара-1шт. | IЗ1.2.3.1 | 1.126 | 1.126 | нд | нд | нд | нд | 1.126 | 1.126 | 1.235 | 1.235 | нд | нд | 0.109 | 0.109 | 9.6803 | 9.6803 | нд | нд
2 | Установка АСКУЭ от ТП-43 по ул. Хорошева, Пермяцкая, Кирова, Калинина, Красноармейская г. Кудымкара-1шт. | IИ1.2.3.1 | 0.741 | 0.741 | нд | нд | нд | нд | 0.741 | 0.741 | 0.728 | 0.728 | нд | нд | -0.013 | -0.013 | -1.7544 | -1.7544 | нд | нд
3 | Реконструкция ВЛ-0,4кв от ТП-32 по ул. К.Маркса, Свободы, Пушкина, Герцена, Гоголя, Щорса г. Кудымкара - 2,35км | DА1.2.2.1 | 1.341 | 1.341 | нд | нд | нд | нд | 1.341 | 1.341 | 1.176 | 1.176 | нд | нд | -0.165 | -0.165 | -12.3043 | -12.3043 | уточнение стоимости ПСД
4 | Реконструкция ВЛ-0,4кв от ТП-43 по ул. Хорошева, Пермяцкая, Кирова, Калинина, Красноармейская г. Кудымкара - 0,9км | DБ1.2.2.1 | 0.536 | 0.536 | нд | нд | нд | нд | 0.536 | 0.536 | 0.672 | 0.672 | нд | нд | 0.136 | 0.136 | 25.3731 | 25.3731 | увеличены обьемы на 0,42км.
5 | Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-113 до ТП-19 г. Кудымкара-1,3км | DВ1.2.2.1 | 0.77 | 0.77 | нд | нд | нд | нд | 0.77 | 0.77 | 0.81 | 0.81 | нд | нд | 0.04 | 0.04 | 5.1948 | 5.1948 | нд
6 | Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-23 до ТП-24 г. Кудымкара-0,7км | DГ1.2.2.1 | 0.808 | 0.808 | нд | нд | нд | нд | 0.808 | 0.808 | 0.664 | 0.664 | нд | нд | -0.144 | -0.144 | -17.8218 | -17.8218 | уточнение стоимости ПСД
7 | Реконструкция 2-х КЛ-10кВ от ТП-98 до опоры №45 и до опоры №46 по ул. Конституции г. Кудымкара-0,3км | DД1.2.2.1 | 0.441 | 0.441 | нд | нд | нд | нд | 0.441 | 0.441 | 0.386 | 0.386 | нд | нд | -0.055 | -0.055 | -12.4717 | -12.4717 | уменьшены обьемы на 0,05км., изменена трасса
8 | Реконструкция ТП-4 (замена КТП-100кВА на КТП-400кВА) г. Кудымкара | DЕ1.2.1.1 | 0.657 | 0.657 | нд | нд | нд | нд | 0.657 | 0.657 | 0.666 | 0.666 | нд | нд | 0.009 | 0.009 | 1.3699 | 1.3699 | нд
9 | Приобретение трансформаторов 250 кВА-1шт., 400кВА-1шт. | DЖ1.6.1.1 | 0.288 | 0.288 | нд | нд | нд | нд | 0.288 | 0.288 | 0.386 | 0.386 | нд | нд | 0.098 | 0.098 | 34.0278 | 34.0278 | увеличение закупочных цен
Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».

## 3 ОС
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год 2019
Отчет о реализации инвестиционной программы ООО "Кудымкарские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом РСТ Пермского края СЭД-46-04-38-16 от 10.10.2018г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год 2019 | [13 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств года 2019 |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 6.708 | нд | 6.708 | 0.4 | нд | 5.55 | 0.4 | 4 | нд | 6.723 | 0.4 | нд | 5.92 | 0.4 | 4 | нд | нд | 0.015 | 0.22361 | нд
1 | Установка АСКУЭ от ТП-32 по ул. К.Маркса, Свободы, Пушкина, Герцена, Гоголя, Щорса г. Кудымкара-1шт. | IЗ1.2.3.1 | 1.126 | нд | 1.126 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 1.235 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | 0.109 | 9.6803 | нд
2 | Установка АСКУЭ от ТП-43 по ул. Хорошева, Пермяцкая, Кирова, Калинина, Красноармейская г. Кудымкара-1шт. | IИ1.2.3.1 | 0.741 | нд | 0.741 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.728 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | -0.013 | -1.7544 | нд
3 | Реконструкция ВЛ-0,4кв от ТП-32 по ул. К.Маркса, Свободы, Пушкина, Герцена, Гоголя, Щорса г. Кудымкара - 2,35км | DА1.2.2.1 | 1.341 | нд | 1.341 | нд | нд | 2.35 | нд | нд | нд | 1.176 | нд | нд | 2.35 | нд | нд | нд | нд | -0.165 | -12.3043 | уточнение стоимости ПСД
4 | Реконструкция ВЛ-0,4кв от ТП-43 по ул. Хорошева, Пермяцкая, Кирова, Калинина, Красноармейская г. Кудымкара - 0,9км | DБ1.2.2.1 | 0.536 | нд | 0.536 | нд | нд | 0.9 | нд | нд | нд | 0.672 | нд | нд | 1.32 | нд | нд | нд | нд | 0.136 | 25.3731 | увеличены обьемы на 0,42км.
5 | Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-113 до ТП-19 г. Кудымкара-1,3км | DВ1.2.2.1 | 0.77 | нд | 0.77 | нд | нд | 1.3 | нд | нд | нд | 0.81 | нд | нд | 1.3 | нд | нд | нд | нд | 0.04 | 5.1948 | нд
6 | Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-23 до ТП-24 г. Кудымкара-0,7км | DГ1.2.2.1 | 0.808 | нд | 0.808 | нд | нд | 0.7 | нд | нд | нд | 0.664 | нд | нд | 0.7 | нд | нд | нд | нд | -0.144 | -17.8218 | уточнение стоимости ПСД
7 | Реконструкция 2-х КЛ-10кВ от ТП-98 до опоры №45 и до опоры №46 по ул. Конституции г. Кудымкара-0,3км | DД1.2.2.1 | 0.441 | нд | 0.441 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | 0.386 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | -0.055 | -12.4717 | уменьшены обьемы на 0,05км., изменена трасса
8 | Реконструкция ТП-4 (замена КТП-100кВА на КТП-400кВА) г. Кудымкара | DЕ1.2.1.1 | 0.657 | нд | 0.657 | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | 0.666 | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | 0.009 | 1.3699 | нд
9 | Приобретение трансформаторов 250 кВА-1шт., 400кВА-1шт. | DЖ1.6.1.1 | 0.288 | нд | 0.288 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 0.386 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.098 | 34.0278 | увеличение закупочных цен

## 4 Пп
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
за год 2019
Отчет о реализации инвестиционной программы ООО "Кудымкарские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом РСТ Пермского края СЭД-46-04-38-16 от 10.10.2018г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год 2019 | [11 empty] | Отклонения от плановых показателей года2019 |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [5 empty] | Факт
|  |  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности

## 5Вв
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
за год 2019
Отчет о реализации инвестиционной программы ООО "Кудымкарские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом РСТ Пермского края СЭД-46-04-38-16 от 10.10.2018г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год 2019 | [14 empty] | Отклонения от плановых показателей 2019 года | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | Дата ввода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | нд | нд | нд | 5.25 | нд | 0.3 | 0.4 | 4 | нд | нд | нд | 5.67 | нд | 0.25 | 0.4 | 4 | нд | нд | 0.42 | нд | -0.05 | нд | нд | нд
1 | Установка АСКУЭ от ТП-32 по ул. К.Маркса, Свободы, Пушкина, Герцена, Гоголя, Щорса г. Кудымкара-1шт. | IЗ1.2.3.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 2019-06-28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Установка АСКУЭ от ТП-43 по ул. Хорошева, Пермяцкая, Кирова, Калинина, Красноармейская г. Кудымкара-1шт. | IИ1.2.3.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 2019-10-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Реконструкция ВЛ-0,4кв от ТП-32 по ул. К.Маркса, Свободы, Пушкина, Герцена, Гоголя, Щорса г. Кудымкара - 2,35км | DА1.2.2.1 | нд | нд | нд | 2.35 | нд | нд | нд | нд | 28.06..2019 | нд | нд | 2.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | Реконструкция ВЛ-0,4кв от ТП-43 по ул. Хорошева, Пермяцкая, Кирова, Калинина, Красноармейская г. Кудымкара - 0,9км | DБ1.2.2.1 | нд | нд | нд | 0.9 | нд | нд | нд | нд | 2019-08-30 | нд | нд | 1.32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42 | нд | нд | нд | нд | увеличены обьемы на 0,42км.:перевели от ТП-132 3 потребителя с установкой АСКУЭ
5 | Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-113 до ТП-19 г. Кудымкара-1,3км | DВ1.2.2.1 | нд | нд | нд | 1.3 | нд | нд | нд | нд | 14.03..2019 | нд | нд | 1.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6 | Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-23 до ТП-24 г. Кудымкара-0,7км | DГ1.2.2.1 | нд | нд | нд | 0.7 | нд | нд | нд | нд | 2019-08-30 | нд | нд | 0.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7 | Реконструкция 2-х КЛ-10кВ от ТП-98 до опоры №45 и до опоры №46 по ул. Конституции г. Кудымкара-0,3км | DД1.2.2.1 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3 | нд | нд | 2019-09-13 | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.05 | нд | нд | уменьшены обьемы на 0,05км., изменена трасса
8 | Реконструкция ТП-4 (замена КТП-100кВА на КТП-400кВА) г. Кудымкара | DЕ1.2.1.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | 2019-12-20 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9 | Приобретение трансформаторов 250 кВА-1шт., 400кВА-1шт. | DЖ1.6.1.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 2019-08-12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности

## 6Вы
Приложение № 6
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 6. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
за год 2019
Отчет о реализации инвестиционной программы ООО "Кудымкарские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом РСТ Пермского края СЭД-46-04-38-16 от 10.10.2018г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в год 2019 | [10 empty] | Отклонения от плановых показателей года 2019 |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Дата вывода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | нд | нд | нд | 5.55 | 0.1 | нд | нд | нд | нд | 5.92 | 0.1 | нд | нд | нд | 0.37 | нд | нд | нд
1 | Установка АСКУЭ от ТП-32 по ул. К.Маркса, Свободы, Пушкина, Герцена, Гоголя, Щорса г. Кудымкара-1шт. | IЗ1.2.3.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Установка АСКУЭ от ТП-43 по ул. Хорошева, Пермяцкая, Кирова, Калинина, Красноармейская г. Кудымкара-1шт. | IИ1.2.3.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Реконструкция ВЛ-0,4кв от ТП-32 по ул. К.Маркса, Свободы, Пушкина, Герцена, Гоголя, Щорса г. Кудымкара - 2,35км | DА1.2.2.1 | нд | нд | нд | 2.35 | нд | нд | 2019-02-11 | нд | нд | 2.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | Реконструкция ВЛ-0,4кв от ТП-43 по ул. Хорошева, Пермяцкая, Кирова, Калинина, Красноармейская г. Кудымкара - 0,9км | DБ1.2.2.1 | нд | нд | нд | 0.9 | нд | нд | 2019-07-15 | нд | нд | 1.32 | нд | нд | нд | нд | 0.42 | нд | нд | увеличены обьемы на 0,42км.:перевели от ТП-132 3 потребителя с установкой АСКУЭ
5 | Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-113 до ТП-19 г. Кудымкара-1,3км | DВ1.2.2.1 | нд | нд | нд | 1.3 | нд | нд | 2019-02-11 | нд | нд | 1.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6 | Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-23 до ТП-24 г. Кудымкара-0,7км | DГ1.2.2.1 | нд | нд | нд | 0.7 | нд | нд | 2019-07-15 | нд | нд | 0.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7 | Реконструкция 2-х КЛ-10кВ от ТП-98 до опоры №45 и до опоры №46 по ул. Конституции г. Кудымкара-0,3км | DД1.2.2.1 | нд | нд | нд | 0.3 | нд | нд | 2019-08-26 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | -0.05 | нд | нд | уменьшены обьемы на 0,05км, изменена трасса
8 | Реконструкция ТП-4 (замена КТП-100кВА на КТП-400кВА) г. Кудымкара | DЕ1.2.1.1 | нд | нд | нд | нд | 0.1 | нд | 2019-10-01 | нд | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9 | Приобретение трансформаторов 250 кВА-1шт., 400кВА-1шт. | DЖ1.6.1.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 7Кпкз
Приложение № 7
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 7. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год 2019
Отчет о реализации инвестиционной программы ООО "Кудымкарские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом РСТ Пермского края СЭД-46-04-38-16 от 10.10.2018г._
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей, года 2019
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Показатель замены силовых трансформаторов, МВА |  | Показатель заиены линий электропередач, км |  | Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных, % |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | …
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4. … | 4. … | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.… | 5.… | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. … | 6. … | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. … | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8. … | 8. … | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9. … | 9. … | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. … | 10. …
1 | Установка АСКУЭ от ТП-32 по ул. К.Маркса, Свободы, Пушкина, Герцена, Гоголя, Щорса г. Кудымкара-1шт. | IЗ1.2.3.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,9 | 0,7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Установка АСКУЭ от ТП-43 по ул. Хорошева, Пермяцкая, Кирова, Калинина, Красноармейская г. Кудымкара-1шт. | IИ1.2.3.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1,2 | 0,7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Реконструкция ВЛ-0,4кв от ТП-32 по ул. К.Маркса, Свободы, Пушкина, Герцена, Гоголя, Щорса г. Кудымкара - 2,35км | DА1.2.2.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2,35 | 2,35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | Реконструкция ВЛ-0,4кв от ТП-43 по ул. Хорошева, Пермяцкая, Кирова, Калинина, Красноармейская г. Кудымкара - 0,9км | DБ1.2.2.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,9 | 1,32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-113 до ТП-19 г. Кудымкара-1,3км | DВ1.2.2.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1,3 | 1,3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6 | Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-23 до ТП-24 г. Кудымкара-0,7км | DГ1.2.2.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,7 | 0,7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7 | Реконструкция 2-х КЛ-10кВ от ТП-98 до опоры №45 и до опоры №46 по ул. Конституции г. Кудымкара-0,3км | DД1.2.2.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,3 | 0,25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8 | Реконструкция ТП-4 (замена КТП-100кВА на КТП-400кВА) г. Кудымкара | DЕ1.2.1.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,4 | 0,4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9 | Приобретение трансформаторов 250 кВА-1шт., 400кВА-1шт. | DЖ1.6.1.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,65 | 0,65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 8Расш
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 8. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше
за год 2019
Отчет о реализации инвестиционной программы ООО "Кудымкарские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом РСТ Пермского края СЭД-46-04-38-16 от 10.10.2018г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование центра питания | Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт×ч/год
[5 empty] | факт на 01.01. года N | факт на 01.01. года N+1 | факт года N-1 (на 01.01.года N) | факт года N (на 01.01. года N+1) | факт года N-1 (на 01.01.года N) | факт года N (на 01.01. года N+1) | факт года 2018 (на 01.01.2019 года ) | факт 2019 года (на 01.01. 2020 года)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».

## 9Фп
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 9. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики
Инвестиционная программа ООО "Кудымкарские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Субъект Российской Федерации: Пермский край
Год раскрытия (предоставления) информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом РСТ Пермского края СЭД-46-04-38-16 от 10.10.2018г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | Отчетный 2019 год |  | Отклонение от плановых значений года 19 |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе*: | млн. рублей | 77.4 | 79 | 1.6 | 2.0672 | нд
1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 71.4 | 72.1 | 0.7 | 0.98039 | нд
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | 1 | 0.9 | -0.1 | -10 | нд
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.9 | Прочая деятельность | млн. рублей | 5 | 6 | 1 | 20 | получены незапланированные доходы
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: | млн. рублей | 71.9 | 71.7 | -0.2 | -0.27816 | нд
2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 71.4 | 66.2 | -5.2 | -7.2829 | нд
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | нд
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.9 | Прочая деятельность | млн. рублей | 3.4 | 3.5 | 0.1 | 2.9412 | нд
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: | млн. рублей | 40.5 | 37.7 | -2.8 | -6.9136 | нд
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.2 | покупная энергия, в том числе: | млн. рублей | 36.4 | 30.9 | -5.5 | -15.1099 | снижены коммерческие потери после монтажа АСКУЭ
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: | млн. рублей | 36.4 | 30.9 | -5.5 | -15.1099 | нд
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче | млн. рублей | 30.3 | 30.6 | 0.3 | 0.9901 | нд
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты | млн. рублей | 4.1 | 6.8 | 2.7 | 65.8537 | направлено на внеплановые ремонты
2.1.4 | прочие материальные расходы | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: | млн. рублей | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 450 | нд
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций***** | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.5 | прочие услуги производственного характера | млн. рублей | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 450 | направлено на ремонт силовых трансформаторов
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов | млн. рублей | 22.7 | 23.9 | 1.2 | 5.2863 | нд
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов | млн. рублей | 4.1 | 4.3 | 0.2 | 4.878 | нд
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: | млн. рублей | 1.6 | 1.5 | -0.1 | -6.25 | нд
2.5.1 | налог на имущество организации | млн. рублей | 1.4 | 1.3 | -0.1 | -7.1429 | нд
2.5.2 | прочие налоги и сборы | млн. рублей | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | нд
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: | млн. рублей | 2.8 | 3.2 | 0.4 | 14.2857 | нд
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера | млн. рублей | 2.1 | 2.3 | 0.2 | 9.5238 | нд
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи | млн. рублей | 0.1 | 0.1 | 0 | нд | нд
2.6.3 | иные прочие расходы | млн. рублей | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 33.3333 | за счет затрат на охрану труда
II.VII | Иные сведения: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.7.1 | Расходы на ремонт | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.7.2 | Коммерческие расходы | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.7.3 | Управленческие расходы | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
III | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: | млн. рублей | 5.5 | 7.3 | 1.8 | 32.7273 | нд
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
3.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
3.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
3.9 | Прочая деятельность | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 – строка 4.2) | млн. рублей | -1.5 | 0.3 | 1.8 | -120 | нд
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: | млн. рублей | нд | 0.7 | 0.7 | нд | нд
4.1.1 | доходы от участия в других организациях | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.2 | проценты к получению | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3.1 | по сомнительным долгам | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4 | прочие внереализационные доходы | млн. рублей | нд | 0.7 | 0.7 | нд | нд
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: | млн. рублей | 0.5 | 0.4 | -0.1 | -20 | за счет расходов на социальное развитие
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом | млн. рублей | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | нд
4.2.2 | проценты к уплате | млн. рублей | 0.3 | 0.2 | -0.1 | -33.3333 | нд
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.3.1 | по сомнительным долгам | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.4 | прочие внереализационные расходы | млн. рублей | 1.7 | 3.1 | 1.4 | 82.3529 | нд
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: | млн. рублей | 5.7 | 4.3 | -1.4 | -24.5614 | нд
5.1 | Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 3.5 | 2.8 | -0.7 | -20 | нд
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
5.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
5.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
5.9 | Прочая деятельность | млн. рублей | 2.2 | 1.5 | -0.7 | -31.8182 | нд
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: | млн. рублей | 1 | 0.8 | -0.2 | -20 | нд
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; | млн. рублей | 0.8 | 0.1 | -0.7 | -87.5 | нд
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
6.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
6.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
6.9 | Прочая деятельность; | млн. рублей | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 250 | нд
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: | млн. рублей | 4.7 | 3.5 | -1.2 | -25.5319 | нд
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 2.7 | 2.7 | 0 | нд | нд
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | 0 | -0.3 | -0.3 | нд | нд
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
7.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
7.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
7.9 | Прочая деятельность | млн. рублей | 2 | 1.1 | -0.9 | -45 | нд
VIII | Направления использования чистой прибыли | млн. рублей | 4.7 | 3.5 | -1.2 | -25.5319 | нд
8.1 | На инвестиции | млн. рублей | 2.7 | 2.7 | 0 | нд | нд
8.2 | Резервный фонд | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
8.3 | Выплата дивидендов | млн. рублей | нд | 0.4 | 0.4 | нд | нд
8.4 | Остаток на развитие | млн. рублей | 2 | 0.4 | -1.6 | -80 | нд
IX | Иные сведения: | -
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строкаV + строка 4.2.2 + строка II.IV) | млн. рублей | 10.1 | 8.8 | -1.3 | -12.8713 | нд
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: | млн. рублей | 1.5 | 1.5 | нд | нд | нд
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода | млн. рублей | 1.5 | 1.5 | нд | нд | нд
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе | млн. рублей | 0.7 | 0.7 | нд | нд | нд
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода | млн. рублей | 0.7 | 0.7 | нд | нд | нд
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) | - | 0.069307 | 0.079545 | нд | нд | нд
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: | млн. рублей | 82.3 | 81.7 | -0.6 | -0.72904 | нд
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 73.3 | 72.5 | -0.8 | -1.0914 | нд
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | 1 | 0.9 | -0.1 | -10
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.10 | Прочая деятельность | млн. рублей | 8 | 8.3 | 0.3 | 3.75 | нд
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: | млн. рублей | 80 | 78.7 | -1.3 | -1.625 | нд
11.1 | Оплата поставщикам топлива | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: | млн. рублей | 32.5 | 30.7 | -1.8 | -5.5385 | нд
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | нд
11.2.3 | на компенсацию потерь | млн. рублей | 32.2 | 30.4 | -1.8 | -5.5901 | нд
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.6 | Оплата труда | млн. рублей | 20 | 20.3 | 0.3 | 1.5 | нд
11.7 | Страховые взносы | млн. рублей | 6 | 6.9 | 0.9 | 15 | нд
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: | млн. рублей | 11 | 10.2 | -0.8 | -7.2727 | нд
11.8.1 | налог на прибыль | млн. рублей | 1 | 1 | 0 | 0 | нд
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов | млн. рублей | 7.5 | 6.6 | -0.9 | -12 | нд
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера | млн. рублей | 0.2 | 1 | 0.8 | 400 | направлено на ремонт силовых трансформаторов
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи | млн. рублей | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) | млн. рублей | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | нд
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности | млн. рублей | 2.5 | 2.7 | 0.2 | 8 | нд
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
12.2.1.1 | средства федерального бюджета | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
13.1.2 | новое строительство и расширение | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
13.2 | Приобретение нематериальных активов | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
13.4 | Иные сведения: | - | нд | нд | нд | нд | нд
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: | млн. рублей | 9 | 9.7 | 0.7 | 7.7778 | нд
14.1 | Процентные поступления | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: | млн. рублей | 9 | 9.7 | 0.7 | 7.7778 | нд
14.2.1 | на текущую деятельность | млн. рублей | 9 | 9.7 | 0.7 | 7.7778 | нд
14.2.2 | на инвестиционные операции | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
14.3 | Поступления от эмиссии акций** | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
14.4.1 | облигационные займы | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
14.4.2 | вексели | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
14.5 | Поступления от займов организаций | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: | млн. рублей | 10 | 10.7 | 0.7 | 7 | нд
15.1 | Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе: | млн. рублей | 10 | 10.6 | 0.6 | 6 | нд
15.1.1 | на текущую деятельность | млн. рублей | 10 | 10.6 | 0.6 | 6 | нд
15.1.2 | на инвестиционные операции | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
15.2 | Выплата дивидендов | млн. рублей | 0 | 0.1 | 0.1 | нд | нд
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X-строка XI) всего, в том числе: | млн. рублей | 2.3 | 3 | 0.7 | 30.4348 | нд
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII-строка XIII), всего в том числе | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV-строка XV), в том числе | млн. рублей | -1 | -1 | 0 | 0 | нд
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов | млн. рублей | -1 | -1 | 0 | 0 | нд
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
XX | Итого сальдо денежных средств (строка XVI+строка XVII+строка XVIII+строка XIX) | млн. рублей | 1.3 | -4 | -5.3 | -407.6923 | нд
XXI | Остаток денежных средств на начало периода | млн. рублей | 3 | 3.3 | 0.3 | 10 | нд
XXII | Остаток денежных средств на конец периода | млн. рублей | 2 | 2.8 | 0.8 | 40 | нд
XXIII | Иные сведения: | - | нд | нд | нд | нд | нд
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн. рублей | 8 | 8.8 | 0.8 | 10 | нд
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.1.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергиии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.1.1.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.1.2.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.1.3.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.2.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 8 | 8.8 | 0.8 | 10 | нд
23.1.3.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.4.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.5.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.7 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.6.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.7.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.8.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.8.1.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.8.2.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.9 | прочая деятельность | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.9.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн. рублей | 10.8 | 17.1 | 6.3 | 58.3333 | нд
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.2.1.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: | млн. рублей | 5 | 5.2 | 0.2 | 4 | нд
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.2.2.1.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.2.2.2 | на розничных рынках | млн. рублей | 5 | 5.2 | 0.2 | 4
23.2.2.2.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.2.3.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.2.4.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда | млн. рублей | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 13.3333
23.2.5.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фондами | млн. рублей | 3.5 | 3.7 | 0.2 | 5.7143
23.2.6.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.2.7 | по договорам технологического присоединения | млн. рублей | 0 | 5.6 | 5.6 | нд | нд
23.2.7.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.2.8.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность | млн. рублей | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 12.5 | нд
23.2.9.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: | % | 88.11 | 86.18 | -1.93 | -2.1904 | нд
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности | % | нд | нд | нд | нд | нд
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | нд | нд | нд | нд | нд
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | нд | нд | нд | нд | нд
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | % | нд | нд | нд | нд | нд
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) | % | нд | нд | нд | нд | нд
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии | % | 85.63 | 83.72 | -1.91 | -2.2305 | нд
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | % | нд | нд | нд | нд | нд
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности | % | нд | нд | нд | нд | нд
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) | % | нд | нд | нд | нд | нд
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | % | нд | нд | нд | нд | нд
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | % | нд | нд | нд | нд | нд
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности | % | нд | нд | нд | нд | нд
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) | - | x | x | нд | x | x
24.1 | Установленная электрическая мощность | МВт | нд | нд | нд | нд | нд
24.2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | нд | нд | нд | нд | нд
24.3 | Располагаемая электрическая мощность | МВт | нд | нд | нд | нд | нд
24.4 | Присоединенная тепловая мощность | Гкал/час | нд | нд | нд | нд | нд
24.5 | Объем выработанной электрической энергии | млн.кВт.ч | нд | нд | нд | нд | нд
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) | - | x | x | нд | x | x
24.6.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | нд | нд | нд | нд | нд
24.6.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал | нд | нд | нд | нд | нд
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи | - | x | x | нд | x | x
24.7.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | нд | нд | нд | нд | нд
24.7.2 | электрической мощности | МВт | нд | нд | нд | нд | нд
24.7.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал | нд | нд | нд | нд | нд
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели | - | x | x | нд | x | x
24.8.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | нд | нд | нд | нд | нд
24.8.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал | нд | нд | нд | нд | нд
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям | - | x | x | нд | x | x
24.9.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | нд | нд | нд | нд | нд
24.9.2 | электрической мощности | МВт | нд | нд | нд | нд | нд
24.9.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал | нд | нд | нд | нд | нд
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии | - | x | x | нд | x | x
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: | млн.кВт.ч | 55.992 | 57.458 | 1.466 | 2.6182 | нд
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | млн.кВт.ч | 55.992 | 57.458 | 1.466 | 2.6182 | нд
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации | млн.кВт.ч | нд | нд | нд | нд | нд
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | млн.кВт.ч | 55.992 | 57.458 | 1.466 | 2.6182 | нд | нд
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии | млн.кВт.ч | 13.15 | 12.482 | -0.668 | -5.0798 | нд | нд
25.3 | Заявленная мощность***/фактическая мощность всего, в том числе: | МВт | 11.7837 | 11.837 | 0.0533 | 0.45232 | нд | нд
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | МВт | 11.7837 | 11.837 | 0.0533 | 0.45232 | нд | нд
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации | МВт | нд | нд | нд | нд | нд
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | МВт | 11.837 | 11.837 | нд | нд | нд
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования | у.е. | 1773.1 | 1816.66 | 43.56 | 2.4567 | нд
25.5 | Неободимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3-строка 2.2.1-строка 2.2.2-строка 2.1.2.1.1) | млн. рублей | 41.1 | 41.5 | нд | нд | нд
XXVI | В отношении сбытовой деятельности | - | x | x | нд | x | x
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям | млн.кВт.ч | нд | нд | нд | нд | нд
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал/час | нд | нд | нд | нд | нд
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению | - | x | x |  | x | x
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе | МВт | нд | нд | нд | нд | нд
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке | МВт | нд | нд | нд | нд | нд
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке | МВт | нд | нд | нд | нд | нд
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке | МВт | нд | нд | нд | нд | нд
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе | млн.кВт.ч | нд | нд | нд | нд | нд
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке | млн.кВт.ч | нд | нд | нд | нд | нд
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России | млн.кВт.ч | нд | нд | нд | нд | нд
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
27.3.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
27.3.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
XXVIII | Среднесписочная численность работников | чел. | 60 | 64 | 4 | 6.67 | нд
2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | Отчетный год 2019 |  | Отклонения от плановых значений года 2019 |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II) всего, в том числе:: |  | млн. рублей | 6.708 | 6.723 | 0.015 | 0.22 | нд
I | Собственные средства всего, в том числе: | млн. рублей | 6.708 | 6.723 | 0.015 | 0.22 | нд
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн. рублей | 2.675 | 2.675 | нд | нд | нд
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн. рублей | 2.675 | 2.675 | нд | нд | нд
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 2.675 | 2.675 | нд | нд | нд
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | прочая прибыль | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн. рублей | 4.033 | 4.048 | 0.015 | 0.37 | нд
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн. рублей | 4.033 | 4.048 | 0.015 | 0.37 | нд
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 4.033 | 4.048 | 0.015 | 0.37 | нд
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | прочая текущая амортизация | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.2. | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость**** | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | средства от эмиссии акций | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | Кредиты | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.2 | Облигационные займы | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.3 | Вексели | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.4 | Займы организаций | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.5 | Бюджетное финансирование | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.5.1 | средства федерального бюджета | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.6 | Использование лизинга | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.7 | Прочие привлеченные средства | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
III | Иные сведения: | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1. | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: | млн. рублей | 1931.8 | 2337.9 | 406.1 | 21.0218 | нд | нд | нд | нд
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; | млн. рублей | 1931.8 | 2337.9 | 406.1 | 21.0218 | увеличение количества ТП
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3 | кредитов | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала | - | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание:
*в строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела)
** строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется
*** указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии
**** указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добаленную стоимость к уплате и налога на добаленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями
***** указывается суммарно стоимость оказынных субъекту электроэнергетики услуг: по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике; по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами; по расчету требований и обязательств участников оптового рынка