## ЛСР 13 граф
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "КЭС"
________________ | [8 empty] | ________________Бычков А.Е.
" _____ " ________________ 201__ г. | [8 empty] | "______ " _______________201__ г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | реконструкцию КЛ-10 кВ от ТП-29 до ТП-30 - 0,31 км.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________606107,39 |  | руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________434904,35 |  | руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________59731,12 |  | руб.
|  | прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________4054,17 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________34576,96 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________160,35 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2016 года
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1.
1 | ФЕР27-03-008-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных НР (387,31 руб.): 142%*0,85 от ФОТ СП (243,88 руб.): 95%*0,8 от ФОТ | 100 м3 конструкций | 0.01 | 5786.87 | 1494.14 | 4292.73 | 464.51 | 57.87 | 14.94 | 42.93 | 4.65
2 | ФЕР27-03-008-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка покрытий и оснований: щебеночных НР (60,69 руб.): 142%*0,85 от ФОТ СП (38,21 руб.): 95%*0,8 от ФОТ | 100 м3 конструкций | 0.02 | 510.77 | 103.12 | 407.65 | 50.29 | 10.22 | 2.06 | 8.16 | 1.01
3 | ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных НР (189,99 руб.): 142%*0,85 от ФОТ СП (119,63 руб.): 95%*0,8 от ФОТ | 1000 м2 основания | 0.01 | 27012.91 | 304.66 | 5218.05 | 655.95 | 270.13 | 3.05 | 52.18 | 6.56
4 | ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (124,76 руб.): 142%*0,85 от ФОТ СП (78,55 руб.): 95%*0,8 от ФОТ | 1000 м2 покрытия | 0.01 | 46666.3 | 368.45 | 2386.22 | 262.54 | 466.66 | 3.68 | 23.86 | 2.63
5 | ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4; МАТ=4)) НР (0,59 руб.): 142%*0,85 от ФОТ СП (0,37 руб.): 95%*0,8 от ФОТ | 1000 м2 покрытия | 0.01 | 21902.16 | 3.48 | 12.4 |  | 219.02 | 0.03 | 0.12
6 | ФЕР01-01-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2 НР (316,12 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (156,59 руб.): 50%*0,8 от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.1 | 2175.33 |  | 2175.33 | 238.95 | 217.53 |  | 217.53 | 23.9
7 | ФЕР01-01-033-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 НР (136,1 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (67,42 руб.): 50%*0,8 от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.1 | 527.5 |  | 527.5 | 102.89 | 52.75 |  | 52.75 | 10.29
8 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 НР (405,99 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (214,94 руб.): 45%*0,8 от ФОТ | 100 м3 грунта | 0.05 | 729 | 729 |  |  | 36.45 | 36.45
9 | ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 НР (436,36 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (216,15 руб.): 50%*0,8 от ФОТ | 100 м3 уплотненного грунта | 0.24 | 387.18 | 106.88 | 280.3 | 30.58 | 92.92 | 25.65 | 67.27 | 7.34
10 | ФЕРм08-02-142-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство постели при одном кабеле в траншее НР (2023,31 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (1302,94 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 м кабеля | 3 | 391.97 | 50.99 | 339.96 |  | 1175.91 | 152.97 | 1019.88
11 | ФЕР34-02-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий НР (4543,07 руб.): 100%*0,85 от ФОТ СП (2779,29 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 1 канало-километр трубопровода | 0.29 | 32723.19 | 1125.18 |  |  | 9489.73 | 326.3
12 | ФЕРм08-02-148-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг НР (8605,26 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (5541,47 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 м кабеля | 2.9 | 346.18 | 221.64 | 84.46 | 2.7 | 1003.92 | 642.76 | 244.93 | 7.83
13 | ФЕРм08-02-146-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 6 кг НР (890,96 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (573,75 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 м кабеля | 0.2 | 1444.79 | 233.96 | 1146.64 | 102.87 | 288.96 | 46.79 | 229.33 | 20.57
14 | ФЕРм08-02-165-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 НР (3310,69 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (2131,96 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 2 | 766.22 | 58.59 | 704.3 | 66.56 | 1532.44 | 117.18 | 1408.6 | 133.12
16 | ФЕРп01-12-027-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ НР (1008,53 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (584,12 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 1 испытание | 2 | 55.72 | 55.72 |  |  | 111.44 | 111.44
18 | ФЕРп01-11-024-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ НР (187,7 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (108,71 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 1 фазировка | 1 | 20.74 | 20.74 |  |  | 20.74 | 20.74
19 | ФССЦпг-03-02-03-200 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 200 км III класс груза НР 0%*0,85 от ФОТ СП 0%*0,8 от ФОТ | 1 т груза | 1.3 | 227.94 |  | 227.94 |  | 296.32 |  | 296.32
20 |  | Исполнительная съемка кабельной линии 10 кВ (Индекс инфляции на 4 квартал 2016 года (ФЕР-2001 в ред.2014г.) ПЗ=6,71) НР 0%*0,85 от ФОТ СП 0%*0,8 от ФОТ | 100 м. | 3 | 14251.1 | 2123.86 |  |  | 42753.3 | 6371.58
Раздел 2. Материалы
21 | ФССЦ-501-0567 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки: ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2 | 1000 м | 0.31 | 171302.45 |  |  |  | 53103.76
22 | сч.ф.645/2983 от 19.07.2016г. | Труба ПВД/ПНД - 110мм2 | м. | 300 | 120.58 |  |  |  | 36174
23 | сч.ф. 5700 от 16.09.2016г. | Муфта концевая КНтп 10-70/120 "Прогресс" | шт. | 2 | 2711.87 |  |  |  | 5423.74
24 | накл. 12 от 15.07.13г. | Песок строительный | м3 | 12 | 631 |  |  |  | 7572
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 160369.81 | 7875.62 | 3663.86 | 217.9
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 461904.24 | 31007.76 | 23888.37 | 3569.2
В том числе, справочно:
Индекс инфляции на 4 квартал 2016 года (ФЕР-2001 в ред.2014г.) ОЗП=16,38; ЭМ=6,52; ЗПМ=16,38; МАТ=5,08 (Поз. 1-7, 9, 8, 11, 19, 21, 10, 12-14, 16, 18) | [8 empty] | 301534.43 | 23132.14 | 20224.51 | 3351.3
Накладные расходы | [8 empty] | 22627.41
Сметная прибыль | [8 empty] | 14157.99
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 434904.35
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 59731.12
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 4054.17
Итого | [8 empty] | 498689.64
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 370626.39
Машины и механизмы | [8 empty] | 23888.37
ФОТ | [8 empty] | 34576.96
Накладные расходы | [8 empty] | 22627.41
Сметная прибыль | [8 empty] | 14157.99
Непредвиденные затраты (МДС 81-35.2004 п.4.96) 3% | [8 empty] | 14960.69
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 513650.33
НДС 18% | [8 empty] | 92457.06
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 606107.39
Составил: ___________________________инженер ПТО Лесников А.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________ .
(должность, подпись, расшифровка)