## КЭС
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "Кудымкарские электрические сети" на январь 2023 года
Наименование ВЛ, оборудования подстанций, попадающих под отключение | Вид ремонта, выполняемые работы (причины отключения) | Заявленный срок ремонта |  |  | Примечания (выполнено, перенос или отключение не потребовалось) | Перенесенный срок ремонта |  |  | Примечания (выполнено, перенос или отключение не потребовалось) | Кол. точек присоед. потребителей, попадающих под отключение
|  | к-во часов | начало | окончание |  | к-во часов | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 3 | 4 | 5 | 10
ТП-46 | Замена приборов учета | 2 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | Выполнено | [5 empty] | 0
ТП-64 Фид.1,3 | Замена опор ВЛ-0,4 кВ, изменение схемы | 7 | 2020-01-14 | 2020-01-14
ТП-119 | Замена приборов учета | 4 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | Выполнено | [5 empty] | 0
ТП-70 | Замена приборов учета | 4 | 2019-02-07 | 2019-02-07 | Выполнено | [5 empty] | 0
ТП-016 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с установкой РЛНД-10 | 1 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | Выполнено | [5 empty] | 0
ТП-44 | Ремонт трансформатора | 4 | 2019-02-20 | 2019-02-20 | Выполнено | [5 empty] | 0
ТП-18 фид.1 | Замена опор ВЛ-10 кВ Фид.№6 | 3 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | [6 empty] | 0
ТП-129 фид.4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 3.5 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | [6 empty] | 0
ТП-24 фид.1 | Замена опор ВЛ-10 кВ Фид.№6 | 3 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | [6 empty] | 0
ТП-113 фид.5 | Замена опор ВЛ-10 кВ Фид.6 | 10 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | [6 empty] | 0
ТП-34 фид.1 | Монтаж провода до объекта по ул.Гагарина,1а, по договору | 7 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | [6 empty] | 0
ТП-145 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 3.5 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | [6 empty] | 0
ТП-18 фид.1 | Переключение Фидера №6-10 кВ | 3.5 | 2019-03-19 | 2019-03-19 | [6 empty] | 0
ТП-32 фид.1 | Замена провода 0,4 кВ | 7 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | [6 empty] | 0
ТП-32 фид.4 | Замена провода 0,4 кВ | 7 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | [6 empty] | 0
ТП-151 | Установка приборов учета | 6 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | Выполнено | [5 empty] | 0
ТП-71 фид.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, фид.№6 | 4 | 2019-02-25 | 2019-02-25 | Выполнено | [5 empty] | 0
ТП-145 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 8 | 2019-02-25 | 2019-02-25 | Выполнено | [5 empty] | 0
ТП-23 фид.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид.6 | 4 | 2019-02-25 | 2019-02-25 | Выполнено | [5 empty] | 0
ТП-18 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид.6 | 4 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Выполнено | [5 empty] | 0
ТП-30 с.ш.№1 | Установка прибора учета в ТП на м.Екатерина | 2 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Выполнено | [5 empty] | 0
ТП-27 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ на СМУ-1 | 2 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | Выполнено | [5 empty] | 0
ТП-46, Фид.№8 | Подтяжка контактов ВЛ-0,4 кВ по ул.Болотникова | 1.83 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | [6 empty] | 0
ТП-24 Фид.№1 | Перетяжка провода ВЛ-0,4 кВ | 2.5 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | [6 empty] | 0
ТП-109 Фид.№11,12 | Замена общедомовых приборов учета электроэнергии по ул.50 лет Октября,22 | 7.16 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | [6 empty] | 0
ТП-53 (д.Кожино) | Подрезка деревьев | 3.83 | 2019-04-05 | 2019-04-08 | [6 empty] | 0
ТП-96 Фид.№8 | Замена общедомового прибора учета электроэнергии по ул.Калинина,51 | 2.08 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | [6 empty] | 0
ТП-42 Фид.№5 | Замена общедомового прибора учета электроэнергии по ул.8 Марта,15 | 1.58 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | [6 empty] | 0
ТП-32 | Монтаж рубильника в РУ-0,4 кВ | 7.5 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | [6 empty] | 0
ТП-32 Фид.№4 | Замена опор ВЛ-0,4 кВ по ул.Свободы, монтаж проводов ВЛ-0,4 кВ и АСКУЭ | 9 | 2019-05-06 | 2019-05-07 | [6 empty] | 0
ТП-116 Фид.№1 | Замена старой опоры ВЛ-0,4 кВ | 3 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | [6 empty] | 0
ТП-32 Фид.№4 | Замена опор ВЛ-0,4 кВ по ул.Свободы, монтаж проводов ВЛ-0,4 кВ и АСКУЭ | 18 | 2019-05-13 | 2019-05-16 | [6 empty] | 0
ТП-32 Фид.№1 | Замена опор ВЛ-0,4 кВ по ул.Гоголя, монтаж проводов ВЛ-0,4 кВ и АСКУЭ | 9 | 2019-05-21 | 2019-05-28 | [6 empty] | 0
ТП-32 Фид.№1 | Замена опор ВЛ-0,4 кВ по ул.Щорса, монтаж проводов ВЛ-0,4 кВ и АСКУЭ | 9 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | [6 empty] | 0
ТП-32 ул.Герцена фид.№4 | Монтаж проводов ВЛ-0,4 кВ и АСКУЭ | 8 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | [6 empty] | 0
ТП-32 ул.Герцена фид.№4 | Монтаж проводов ВЛ-0,4 кВ и АСКУЭ | 2.5 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | [6 empty] | 0
ТП-32 ул.Герцена фид.№4 | Монтаж проводов ВЛ-0,4 кВ и АСКУЭ | 7.41 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | [6 empty] | 0
ТП-94 РУ-0,4 кВ | Ремонт ГРБ и РПС-400, ревизия РУ-0,4 кВ | 5.9 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | [6 empty] | 0
ТП-32 ул.Герцена фид.№4 | Монтаж проводов ВЛ-0,4 кВ и АСКУЭ | 7.63 | 2019-04-24 | 2019-04-24 | [6 empty] | 0
ТП-70 Фид.№2 | Замена общедомового прибора учета электроэнергии по ул.Лихачева,52 | 6.16 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | [6 empty] | 0
ТП-32 | Замена опор, установка приборов учета электроэнергии по ул.Свободы | 8.5 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | Выполнено | [5 empty] | 0
ТП-32 | Замена опор, установка приборов учета электроэнергии по ул.Гоголя | 8.5 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | Выполнено | [5 empty] | 0
ТП-32 | Замена опор, установка приборов учета электроэнергии по ул.Гоголя | 8.5 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | Выполнено | [5 empty] | 0
ТП-32 | Замена опор, установка приборов учета электроэнергии по ул.Гоголя | 8.5 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | Выполнено | [5 empty] | 0
ТП-32 | Замена опор, установка приборов учета электроэнергии по ул.Щорса | 8.5 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | Выполнено | [5 empty] | 0
ТП-78 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-78 по ул.Крупская | 2 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | Выполнено | [5 empty] | 0
ТП-32 | Замена опор, установка приборов учета электроэнергии по ул.Щорса | 8.5 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | Выполнено | [5 empty] | 0
ТП-32 | Замена опор, установка приборов учета электроэнергии по ул.Щорса | 7.5 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | Выполнено | [5 empty] | 0
ТП-54 Фид.8 | Ремонт рубильника РУ-0,4 кВ Фид.8 | 3 | 2019-07-03 | 2019-07-03 | Выполнено | [5 empty] | 0
ТП-151,127,88,92 | Подрезка деревьев на участве ВЛ-10 кВ Фид.12 от ТП-137 до ТП-87, ремонт ВН-16 в ТП-137 | 7.5 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | Выполнено | [5 empty] | 0
ТП-23 Фид.2 | Создание разрыва на ВЛ-10 кВ Фид.10 между участком ТП№101-ТП№21 и ТП№24 и ТП№23 | 3.5 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | Выполнено | [5 empty] | 0
ТП-23 Фид.1 | Демонтаж ВЛ-10 кВ | 8.5 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | Выполнено | [5 empty] | 0
ТП-23 Фид.1 | Демонтаж ВЛ-10 кВ | 8.5 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | Выполнено | [5 empty] | 0
ТП-23 Фид.1 | Строительство ВЛ-10 кВ | 8.5 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | Выполнено | [5 empty] | 0
ТП-23 Фид.1 | Строительство ВЛ-10 кВ | 8.5 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | Выполнено | [5 empty] | 0
ТП-23 Фид.1 | Строительство ВЛ-10 кВ | 8.5 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | Выполнено | [5 empty] | 0
ТП-23 Фид.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ по ул.Леваневского | 8 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | [6 empty] | 0
ТП-23 Фид.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ по ул.Леваневского | 8 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | [6 empty] | 0
ТП-23, ТП-24 | Реконструкция ВЛ-10 кВ по ул.Леваневского | 3 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | [6 empty] | 0
ТП-43 Ф-3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 по ул.Пермяцкая | 8 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | [6 empty] | 0
ТП-43 Ф-3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 по ул.Пермяцкая | 8 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | [6 empty] | 0
ТП-43 Ф-3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 по ул.Пермяцкая | 7 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | [6 empty] | 0
ТП-98 Ф-5,37 | Установка опор ВЛ-10 кВ | 8 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | [6 empty] | 0
ТП-43 Ф-3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 по ул.Пермяцкая | 7 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | [6 empty] | 0
ТП-43 Ф-2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 по ул.Кирова, Красноармейская | 8 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | [6 empty] | 0
ТП-43 Ф-2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 по ул.Кирова, Красноармейская | 8 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | [6 empty] | 0
ТП-43 Ф-2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 по ул.Кирова, Красноармейская | 8 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | [6 empty] | 0
ТП-43 Фид.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 8 | 2019-09-02 | 2019-09-02
ТП-43 Фид.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 8 | 2019-09-03 | 2019-09-03
ТП-43 Фид.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 8 | 2019-09-04 | 2019-09-04
ТП-43 Фид.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 8 | 2019-09-05 | 2019-09-05
ТП-43 Фид.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 7.5 | 2019-09-06 | 2019-09-06
ТП-43 Фид.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 3.5 | 2019-09-09 | 2019-09-09
ТП-43 Фид.3 | Монтаж провода по ул.Хорошева, установка приборов учета АСКУЭ | 8 | 2019-09-10 | 2019-09-10
ТП-151 | Монтаж прибора учета в ТП для потребителя | 3 | 2019-09-11 | 2019-09-11
ТП-98 Фид.7 | Установка опоры 10 кВ Ф-13 ТП-11-ТП-98 | 3.5 | 2019-09-12 | 2019-09-12
ТП-43 Фид.2 | Переключение потребителей на провод СИП | 2 | 2019-09-13 | 2019-09-13
ТП-132 Фид.15 | Установка опор и монтаж провода по ул.Революционная,5А гараж №5 | 3.5 | 2019-09-23 | 2019-09-23
ТП-43 Фид.1 | Монтаж провода по ул.Кирова | 8 | 2019-09-24 | 2019-09-24
ТП-43 Фид.1 | Монтаж провода по ул.Кирова, К.Маркса | 8 | 2019-09-25 | 2019-09-25
ТП-18 Фид.1 | Установка опоры и монтаж провода ВЛ-0,4 кВ по ул.Молодогвардейцев,4 | 3.5 | 2019-09-27 | 2019-09-27
ТП-98 Фид.7 | Подключение КЛ-10 кВ | 8 | 2019-10-03 | 2019-10-03
ТП-85 | Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул.Свердлова, 107/6 | 8 | 2019-10-07 | 2019-10-07
ТП-65 Фид.1 | Установка приборов учета АСКУЭ | 32 | 2019-10-08 | 2019-10-11
ТП-65 Фид.2 | Установка приборов учета АСКУЭ | 40 | 2019-10-14 | 2019-10-18
ТП-4 | Реконструкция ТП | 24 | 2019-10-15 | 2019-10-18
ТП-71 Фид.3 | Перетяжка , регулировка провода,выправка опор | 8 | 2019-11-01 | 2019-11-01
ТП- 44 Фид.1 | Выправка опоры | 1 | 2019-11-05 | 2019-11-05
ТП-46 Фид.2 | Техприсоединение | 2 | 2019-11-05 | 2019-11-05
ТП-74 Фид.1 | Подрезка деревьев | 1 | 2019-11-05 | 2019-11-05
ТП- 11 Фид.4 | Подрезка деревьев | 2 | 2019-11-05 | 2019-11-05
ТП- 44 Фид.1 | Подключение абонентов к вновь смонтированному ТП | 8 | 2019-11-06 | 2019-11-06
ТП- 146 | Подрезка деревьев | 8 | 2019-11-07 | 2019-11-07
ТП-54 Фид.7 | Монтаж провода от ТП-54 | 2 | 2019-11-11 | 2019-11-11
ТП- 142 | Ремонт ВЛ-10кВ | 7.5 | 2019-11-12 | 1900-01-11 02:38
ТП- 142 | Ремонт ВЛ-10кВ | 7.5 | 2019-11-13 | 2019-11-13
ТП- 016, ТП-108, ТП-106, ТП-103 | Подрезка деревьев | 8 | 2019-11-14 | 2019-11-14
ТП- 016, ТП-108, ТП-106, ТП-103 | Подрезка деревьев | 7 | 2019-11-15 | 2019-11-15
ТП-33 Фид. 12,15 | Подрезка деревьев | 2.5 | 2019-11-25 | 2019-11-25
ТП-64 Фид.1 | Замена опор ВЛ-0,4 кВ, демонтаж провода | 7 | 2020-01-15 | 2020-01-15
ТП-64 Фид.3 | Замена опор ВЛ-0,4 кВ | 7 | 2020-01-20 | 2020-01-20
ТП-64 Фид.2 | Замена опор ВЛ-0,4 кВ | 7 | 2020-01-21 | 2020-01-21
ТП-64 Фид.4 | Замена опор ВЛ-0,4 кВ | 7 | 2020-01-22 | 2020-01-22
ТП-64 Фид.4 | Замена опор ВЛ-0,4 кВ | 7 | 2020-01-23 | 2020-01-23
ТП-091,ТП-139 | Подрезка деревьев под ВЛ-10 кВ | 7 | 2020-01-24 | 2020-01-24
ТП-016, ТП-108, ТП-106, ТП-103 | Подрезка деревьев | 7 | 2020-01-28 | 2020-01-28
ТП-72 Фид.4 | Монтаж СИП ВЛ-0,4 кВ, установка счетчиков АСКУЭ | 7.5 | 2020-02-03 | 2020-02-03
ТП-72 Фид.4 | Установка счетчиков АСКУЭ | 7.5 | 2020-02-04 | 2020-02-04
ТП- Фид.
ТП- Фид.
ТП- Фид.
ТП- Фид.
ТП- Фид.
ТП- Фид.
ТП- Фид.
ТП- Фид.
ТП- Фид.
ТП-140 | Замена опор ВЛ-10 кВ, переключение схемы ВЛ-10 кВ | 2.5 | 2020-02-04 | 2020-02-04
ТП- Фид.
ТП- Фид.
ТП- Фид.
ТП- Фид.
ТП- Фид.
ТП- Фид.
ТП- Фид.
ТП- Фид.
ТП-72 Фид.4 | Установка счетчиков АСКУЭ,замена опор ВЛ-10 кВ | 7.5 | 2020-02-05 | 2020-02-05
ТП-091,ТП-139 | Установка опоры, подрезка деревьев | 6 | 2020-02-07 | 2020-02-07
ТП- 71 Фид.3 | Замена опоры ВЛ- 0,4 кВ по ул.Пирогова,56 | 5.5 | 2020-02-10 | 2020-02-10
ТП- 42 | Замена вводов ВЛ-0,4 кВ | 6 | 2020-02-11 | 2020-02-11
ТП-016, ТП-108, ТП-106, ТП- 103 | Подрезка деревьев | 7 | 2020-02-14 | 2020-02-14
ТП-64 Фид.4 | Монтаж СИП,замена опор | 7 | 2020-02-19 | 2020-02-19
ТП-64 Фид.4 | Монтаж СИП,замена опор | 7 | 2020-02-20 | 2020-02-20
ТП-64 Фид.4 | Монтаж СИП,замена опор | 6 | 2020-02-21 | 2020-02-21
ТП-140 | Переключение схемы ВЛ-10 кВ | 2.5 | 2020-02-25 | 2020-02-25
ТП-6 | Ревизия РУ-0,4 кВ | 7 | 2020-02-25 | 2020-02-25
ТП- 140 | Замена опор ВЛ-10 кВ, переключение схемы ВЛ-10 кВ | 1.5 | 2020-02-28 | 2020-02-28
ТП-52;ВЛ-04кв.Фид№1 | Замена опоры № 3 | 7 | 2023-01-25 | 2023-01-25
ТП-126;ВЛ-04кв.Фид№3 | Замена опор изменение схемы | 7 | 2023-01-26 | 2023-01-26
ТП-126;ВЛ-04кв.Фид№3 | Замена опор изменение схемы | 7 | 2023-01-27 | 2023-01-27
Участок ВЛ-10кв.ТП-100;ТП-129;ПП-3. Стоит ТП-129;ВЛ-04кв.Фид№9 | Подрезка деревьев под ВЛ-10/04кв. | 7 | 2023-01-30 | 2023-01-30
ТП-56;Фид№7;ВЛ-04кв.Участок ВЛ-10кв.ТП-102;ТП-56. | Замена голого провода на СИП | 7 | 2023-01-31 | 2023-01-31